## Arkusz1
Nr | Task | Start Date | End Date | Duration
1 | Documentation | 2021-06-02 | 2021-11-07 | 159
1.1 | Proposal for thesis topic | 2021-06-02 | 2021-07-19 | 48
1.2 | Literature overview | 2021-06-02 | 2021-10-13 | 134
1.3 | Data overview | 2021-08-20 | 2021-10-27 | 69
1.4 | First part of documentation | 2021-10-12 | 2021-10-25 | 14
1.5 | Second part of documentation | 2021-10-26 | 2021-11-07 | 13
2 | Exploratory Data Analysis & data preprocessing | 2021-09-01 | 2021-11-10 | 71
2.1 | Exploratory Data Analysis | 2021-09-01 | 2021-10-28 | 58
2.2 | Variables selection | 2021-10-06 | 2021-10-28 | 23
2.3 | Missing data imputation | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 5
2.4 | Anomaly removal/Outlier detection | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3
2.5 | Preprocessing data of different granularity | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2
2.6 | Normalization/standarization | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2
2.7 | Segmentation | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 3
3 | Modeling | 2021-11-11 | 2021-11-22 | 12
3.1 | K-Means clustering | 2021-11-11 | 2021-11-13 | 3
3.2 | Hierarchical clustering | 2021-11-11 | 2021-11-13 | 3
3.3 | Fuzzy C-Means clustering | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 3
3.4 | Evaluation | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 6
3.5 | Testing | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 6
4 | Application | 2021-11-20 | 2021-12-23 | 34
4.1 | Framework | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 3
4.2 | Backend | 2021-11-23 | 2021-12-06 | 14
4.3 | Visualisation module | 2021-12-07 | 2021-12-15 | 9
4.4 | Frontend | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 8
5 | Testing | 2021-11-23 | 2022-01-10 | 49
5.1 | Unit tests | 2021-11-23 | 2021-12-06 | 14
5.2 | Acceptance tests | 2021-12-27 | 2022-01-10 | 15
5.3 | Guide | 2021-12-27 | 2022-01-10 | 15
5.4 | Final documentation | 2021-12-27 | 2022-01-10 | 15
Formulas:
Duration = SUM(DATEDIF([Start Date],[End Date],"d"),1)